## Hoja1
ETAPA | CODIGO ACTIVIDAD | NOMBRE ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABILIDAD DE LA OTI EN LA ACTIVIDAD.
IMPLANTACÓN | ACT-APS-FUNC-3 | Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación | El objetivo de esta actividad es verificar el estado inicial de parametrización del hospital. Se aplica en implantaciones donde se actualiza una versión del producto existente o se sustituye un producto común por otro, asegurando una situación controlada desde el inicio. | I
IMPLANTACÓN | Nueva Tarea | Identificación de integraciones y dependencias en el plan del proyecto | Implicará un solicitud de tareas por Jira a la OTI. Una vez que IMPL documenta claramente el alcance y detalle del proyecto (incluyendo situación actual de interoperabilidad del producto a implantar por parte del centro), genera la tarea incluyendo enlace al detalle en la descripción. La OTI se determina la persona responsable para dar soporte a lo largo de todo el proyecto (Se identifica en un campo de Jira concreto para mayor accesibilidad). OTI confirma las integraciones certificadas o en curso. Es posible que el producto tenga integraciones con el HIS u otros productos de forma directa. En este caso, desde OTI se propone la migración que se debe realizar para normalizar el diseño de integraciones completo del producto. De esta forma se determinan las dependencias, y como resultado de esta tarea, OTI proporciona el listado de integraciones y de tareas necesarias de las siguientes Dependiendo del tipo de proyecto de implantación, el impacto y las dependencias con la OTI serán diferentes: 1. Producto ya certificado en un centro configurado previamente: No es necesario realizar configuraciones en los entornos para poder realizar las pruebas o el arranque. Se podrá proporcionar soporte por parte de la OTI si es necesario. 2. Producto ya certificado en un centro no configurado previamente: Es necesario realizar configuraciones en los entornos para poder realizar las pruebas funcionales si se requieren o el arranque. 3. Producto no certificado previamente: Es necesario gestionar la integración a través de tareas de integración pertenecientes al proyecto del producto en Jira y posteriormente a la certificación se tratarán las tareas faltantes con el proyecto de implantaciones. | R
IMPLANTACÓN | ACT-APS-SIST-2.3 | Verificar entrega de los entornos para RP | Tras recibir el entorno de Reingeniería de Procesos, el equipo de implantación debe verificar su correcto funcionamiento y que cumple con las funcionalidades necesarias para las sesiones de reingeniería. Aunque la verificación es tarea del equipo de implantación, la responsabilidad de garantizar la operatividad del entorno recae en Sistemas DGSIC, quien deberá realizar las acciones necesarias para asegurar su correcto desempeño. | I
IMPLANTACÓN | ACT-APS-GEST-3 | Kick-off de Subdirectores (DGSIC y funcional) |  | I
IMPLANTACÓN | ACT-RP-INTE-3 | Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones | Una vez analizado el espectro de integraciones que intervienen y son afectadas por el proceso de implantación durante la sesión “[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración”, tendremos acotado y acordado el alcance. | S
IMPLANTACÓN | ACT-RP-INTE-4 | Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones | Una vez analizado el espectro de integraciones que intervienen y son afectadas por el proceso de implantación durante la sesión “[ACT-RP-INTE-2] Sesión RP de integración”, tendremos acotado y acordado el alcance. | S
IMPLANTACÓN | ACT-RP-GEST-7 | Elaborar cronograma implantación | La última parte de esta fase se centrará en la definición conjunta de un cronograma para la ejecución de las actividades de las siguientes fases (Preimplantación e implantación).<br/><br/>Haremos hincapié en el concepto “conjunto” pues ha de constituir un compromiso por todas las partes involucradas (equipo de implantación, centro, STI, proveedores, N3, etc.). Este compromiso, en relación a la fase de preimplantación debe garantizar que el centro se encuentre preparado y adecuado para el aterrizaje del equipo de implantación al completo al final de dicha fase, y que, una vez comience la fase de implantación, ninguna de las partes involucradas se va a encontrar en un estado bloqueado que le impida completar con éxito su responsabilidad de cara a la fecha propuesta de arranque. | C
IMPLANTACÓN | ACT-PRE-FUNC-5.3 | Definir mapeos de tablas maestras | En los procesos de migración e integración de datos dentro del sistema del SAS, es necesario realizar un mapeo de valores maestros para garantizar la correcta correspondencia entre los parámetros del sistema origen y el nuevo sistema. Este proceso genera el entregable FUNC12. Mapeos de tablas maestras.<br/>Existen dos tipos de mapeo:<br/>- Flujo A (SISTEMA_ORIGINAL > NUEVO_SISTEMA): Utilizado en la migración de datos y en algunas integraciones con el nuevo sistema como receptor. Requiere especial atención a mapeos con cardinalidad 1..N y N..N.<br/>- Flujo B (NUEVO_SISTEMA > SISTEMA_ORIGINAL): Aplicado en integraciones más comunes donde el nuevo sistema es el emisor. En este caso, se debe controlar la cardinalidad N..1 y N..N.<br/>Cada mapeo debe ser unívoco, es decir, cada valor de origen debe corresponder a un único valor de destino, facilitando la automatización de los procesos de migración e integración de datos.<br/> | S
IMPLANTACÓN | ACT-PRE-FORM-4 | TC > formación a responsables TIC del centro / cges | Este proceso busca proporcionar a los responsables TIC del centro la formación necesaria sobre la nueva herramienta. Se realizarán sesiones específicas sobre aspectos funcionales y técnicos, además de otras estrategias de transferencia de conocimiento como tutorización y trabajo conjunto.<br/>Se prioriza la capacitación de usuarios expertos TIC, permitiéndoles familiarizarse con los módulos y maximizar su apoyo en el soporte N0 durante la fase de consolidación. Un mayor tiempo de práctica antes del arranque mejorará su destreza y garantizará la autonomía del centro tras la salida del equipo de implantación. La implicación total de estos usuarios es clave para una transición exitosa.<br/> | I
IMPLANTACÓN | ACT-PRE-SIST-5.1 | Entregar entornos para PRE | Para la realización de la fase de Preimplantación se debe disponer de los correspondientes entornos preproductivos con la versión más actualizada del aplicativo a implantar sobre el que se puedan llevar a cabo las sesiones de formación, la preparación de los procesos de migración e integración, etc.<br/><br/>Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda verificar que funciona correctamente de cara a la ejecución de las actividades que de estos entornos dependen.<br/><br/>La entrega de estos entornos será entregada igualmente conforme al cronograma estratégico de las implantaciones y de acuerdo a las fechas solicitadas en el proceso [P-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos. | I
IMPLANTACÓN | ACT-PRE-SIST-7.1 | Entregar entornos para PRO | Para la realización de la fase de Implantación y para la preparación de la fase de Arranque se debe disponer del correspondiente entorno de producción con la versión más actualizada del aplicativo a implantar. Sobre él se llevará a cabo la migración de datos históricos en la fase de implantación, el despliegue de configuraciones y parametrizaciones, o el despliegue de los desarrollos de integración entre otros.<br/><br/>Estos entornos deben estar con la suficiente antelación para que el equipo de implantación pueda comenzar sin bloqueo la configuración y preparación de los mismos de cara a la ejecución de las actividades que de este entorno dependen.<br/><br/>La entrega de estos entornos será entregada igualmente conforme al cronograma estratégico de las implantaciones y de acuerdo a las fechas solicitadas en el proceso [P-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-MIGR-2.3 | Cargar los datos históricos en PRO | Una vez los ficheros han sido extraídos y validados por el proveedor, el equipo de implantación procederá a su carga en el entorno de producción del nuevo sistema de información, haciendo uso para ello de las herramientas de migración proporcionadas por el fabricante, así como de las guías y manuales de migración correspondientes. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-1.1 | Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, deberemos ejecutar en primera instancia el “INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones” definido en el proceso “P-RP-INTE-3 Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones”.<br/><br/>El objetivo de este plan es definir todas las pruebas de conectividad origen-destino necesarias para verificar que no existen problemas de conexión, cortafuegos, accesibilidad entre la dirección ip origen, y la dirección ip destino, puerto y protocolo destino.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | R
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-1.2 | Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).<br/><br/>Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-1.3 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, y en el que hemos verificado que no existen problemas de conectividad que impidan llevar a cabo correctamente las integraciones, deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “P-RP-INTE-4 Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.<br/><br/>Una vez garantizada la base de conectividad necesaria por tanto, procederemos a verificar que funcionalmente los sistemas integrados se comportan como debieran.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | C
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-1.4 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).<br/><br/>Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.<br/><br/>Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-2.2 | Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | Es de vital importancia mantener en todo momento la integridad del sistema en producción a pesar de la nueva incorporación de funcionalidades llevada a cabo en la actividad anterior.<br/><br/>Es por ello, que en producción, antes del arranque (fase de implantación) solo llevaremos a cabo pruebas de conectividad entre los sistemas con los nuevos circuitos de integración, dado que la funcionalidad de las mismas ha sido verificada en PRE.<br/><br/>El objetivo de este plan es definir todas las pruebas de conectividad origen-destino necesarias sobre los entornos de producción ara verificar que no existen problemas de conexión, cortafuegos, accesibilidad entre la dirección ip origen, y la dirección ip destino, puerto y protocolo destino.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | R
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-2.3 | Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE04. Plan de Pruebas de Conectividad de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).<br/><br/>Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.<br/><br/>Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han desplegado correctamente en producción y están listos para comenzar a funcionar en la fase de arranque. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-2.4 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | Una vez dispongamos de un entorno preproductivo con los desarrollos de integración desplegados, y en el que hemos verificado que no existen problemas de conectividad que impidan llevar a cabo correctamente las integraciones, deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “P-RP-INTE-4 Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.<br/><br/>Una vez garantizada la base de conectividad necesaria por tanto, procederemos a verificar que funcionalmente los sistemas integrados se comportan como debieran.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | C
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-INTE-2.5 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | En esta actividad, completaremos la ejecución del “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” comenzado en la actividad anterior, centrándonos en este caso en todas aquellas pruebas de integración que no involucren a la mensajería corporativa ESB (web services, acceso a vistas, dblinks, etc).<br/><br/>Los recursos requeridos en este caso para llevar a cabo las pruebas estarán más relacionados con sistemas en todo caso que con la OTI.<br/><br/>Finalizado con éxito este plan de pruebas, podremos afirmar que los desarrollos de integración se han implementado correctamente y pueden ser pasados al entorno de producción. | I
IMPLANTACÓN | ACT-IMP-GEST-3 | Definir el Plan de arranque | La preparación del arranque es clave para una transición exitosa, asegurando que todos los involucrados comprendan su papel en el proceso. Para ello, se elaboran varios documentos esenciales:<br/>- Cronograma de arranque: Planificación detallada con tareas distribuidas, asignadas nominalmente a responsables y especificadas con fechas al minuto para evitar retrasos. Incluye actividades de todos los perfiles con impacto en el proceso.<br/>- Plan de soporte: Identifica los puntos críticos del arranque, asegurando refuerzo en áreas clave para minimizar el impacto y facilitar la adaptación. Se estructuran niveles de soporte por centro, turno y día, asignando recursos específicos con datos de contacto.<br/>- Plan de Arranque: Documento central que integra la información del cronograma y el modelo de soporte, facilitando la comprensión de los pasos a seguir y la respuesta esperada de cada rol.<br/>Estos elementos garantizan una implantación organizada y efectiva, reduciendo riesgos y optimizando el proceso de adaptación.<br/> | I
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-PREV-2.2 | Verificar que los sistemas están listos para el arranque | En el ámbito de esta actividad, llevaremos a cabo todas las acciones necesarias para verificar que, antes de comenzar las actividades efectivas de esta subfase, estamos en condiciones de poder comenzar. Se trata pues de chequeos, verificaciones y comprobaciones de última hora para garantizar que el proceso se puede comenzar sin problemas.<br/><br/>Ejemplos típicos suelen ser la verificación de que todos los involucrados están preparados y a la escucha, de que los sistemas de información y entornos involucrados se encuentran levantados y con buena conectividad, que se dispone de todas las credencials necesrias para la ejecución del proceso, etc. | C
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-TRAN-3.1 | Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque | En este momento, una vez que ya nos encontramos dentro de la fase de transición, y se ha procedido a activar el modo de transición en los entornos originales y en los nuevos a implantar, podemos proceder a parar todos aquellos circuitos de integración que vayan a quedar obsoletos y deban dejar de funcionar tras la implantación. | S
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-TRAN-3.2 | Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición | Para aquellos circuitos de integración que si vayan a seguir funcionando tras el proceso de implantación, se procede en este momento a encolar la mensajería (tanto en origen como en el ESB de integración, ws, ficheros, etc) de forma que esta pueda ser liberada y tratada una vez finalice la fase de transición. Evitamos así que se pierda esta mensajería y que se gestione correctamente (con cierto delay), manteniendo coherente la situación de sincronía entre los entornos involucrados. | R
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-ARR-2.1 | Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase | En la subfase de arranque, una vez que hemos realizado las verificaciones pertinenetes, y con el objeto de poder verificar que los circuitos de integración con los sistemas terceros son correctos antes de dar acceso a los usuarios finales, se procede a ararncar los procesos de integración de aquellos sistemas terceros que arranquen durante esta subfase. Recordemos que pueden arrancar sistemas terceros en la subfase de arranque o bien en la subfase de post-arranque en función de su disponibilidad e impacto que suponga que esta tenga hasta dicha fase los datos estáticos y no actualizados. | S
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-ARR-2.2 | Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros que arranquen en esta fase | Por otro lado, una vez activdaos los procesos de integración con sistemas tereros, procederemos a desencolar la mensajería de integraciones de estos sistemas para los que arranquen en esta fase.<br/><br/>Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos. | R
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-ARR-2.3 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | Deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “P-RP-INTE-4 Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.<br/><br/>Una vez garantizada la base de conectividad necesaria durante la fase de implantación, procederemos ahora en la fase de arranque a verificar que funcionalmente los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase se comportan como debieran.<br/><br/>Esto es así porque la realización de pruebas de integración funcionales suelen suponer la modificación, creación y eliminación de registros en los entornos, y su ejecución en el entorno de producción antes de la fase de arranque podría suponer una situación no controlada en el entorno de pro a la hora de ejecutar los procesos de migración de datos.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | S
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-ARR-3.1 | Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema | Ya en este momento, antes de dar paso a los usuarios finales, se solicta a sistemas que comience la monitorización de los sistemas y se prepare para la entrada de todos los usuarios de manera que todos los sistemas de vigilancia y control estén arriba y alerta para la detección de posibles problemas de rendimiento, calidad en las comunicaciones o procesado de información, etc. | S
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-ARR-4.5 | Comunicar finalización proceso de arranque | Si bien esta actividad forma parte del Plan de Comunicación, hemos querido reseñarla de forma explícita dada su importancia a la hora de marcar el momento en el que se considera finalizado el proceso de arranque y la consecuencia que ello tiene en que los usuarios finales puedan comenzar a hacer uso de los sistemas de información implantados. | I
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-POST-5.15 | Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase | Por otro lado, una vez activdaos los procesos de integración con sistemas tereros, procederemos a desencolar la mensajería de integraciones de estos sistemas para los que arranquen en esta fase.<br/><br/>Esto hará que toda la mensajería encolada durante la fase de transición y la fase de arranque comience a ser transmitida por los sistemas de integración y gestionadas por los destinos. | R
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-POST-5.18 | Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | Deberemos ejecutar el “INTE05. Plan de Pruebas funcionales de las integraciones” definido en el proceso “P-RP-INTE-4 Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones”.<br/><br/>Una vez garantizada la base de conectividad necesaria durante la fase de implantación, procederemos ahora en la fase de arranque a verificar que funcionalmente los sistemas integrados que arrancan en el transcurso de esta subfase se comportan como debieran.<br/><br/>Esto es así porque la realización de pruebas de integración funcionales suelen suponer la modificación, creación y eliminación de registros en los entornos, y su ejecución en el entorno de producción antes de la fase de arranque podría suponer una situación no controlada en el entorno de pro a la hora de ejecutar los procesos de migración de datos.<br/><br/>De este plan, en esta actividad solo verificaremos los aspectos relacionados con las integraciones corporativas a través de ESB, pues dependen de la relación y disponibilidad de recursos terceros de la OTI, etc. | S
IMPLANTACÓN | ACT-ARR-POST-3.2 | Comunicar finalización proceso de post-arranque | Si bien esta actividad forma parte del Plan de Comunicación, hemos querido reseñarla de forma explícita dada su importancia a la hora de marcar el momento en el que se consideran finalizadas todas las actividades posteriores a la subfase de arranque, y por tanto, finalizada al completao la fase de arranque. | I
IMPLANTACÓN | ACT-EXT-INTE-1 | Tareas acordadas para esta fase relativas al área integración | Durante la fase de Extensión se continuará con los trabajos de ampliación de la implantación acordados en la fase de Implantación que serían postergados hasta este momento, de modo que en este periodo se alcance la implantación total del sistema en el centro<br/><br/>Por tanto, en el ámbito de esta actividad incluiremos todo el desglose de actividades relativas al área de conocimiento de integración que bien porque inicialmente así estaba planificado o bien porque por la ejecucion del plan de implantación, para evitar riesgos se postergaron hasta este momento.<br/><br/>Entrarán también dentro de las actividades a realizar dentro de esta fase, la puesta en producción de los procesos de integraciones que no hubiesen sido implementados en tiempo de cara al arranque del nuevo sistema, y que se hubieran planificado para su puesta en producción en esta fase.<br/><br/>Suelen ser actividades típicas:<br/><br/>Activación de circuitos adicionales de integración.<br/>Integración de sistemas de proveedores terceros que no llegaran a tiempo al momento de arranque.<br/>Etc. | R
IMPLANTACÓN | ACT-PN3-GEST-1 | Generación de documentación de estado de situación | Durante esta fase se protocolarizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso la primera acción consiste en recopilar y generar toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3 para la oficilización del traspaso al n3, y que vaya a servir a este para poder continuar con el soporte n3 garantizando la continuidad del servicio con el mismo o mejor nivel de calidad..<br/><br/>Entre otras, es necesario recopilar la siguiente información:<br/><br/><br/>Registrar todos los problemas que vayan a quedar sin resolución total a la salida del equipo de implantación (finalización de la OTIMPL).<br/>Que ocurre<br/>Impacto del problema (grupos de usuario, etc)<br/>Workaround que este aplicado o se pueda aplicar<br/>Situacion del estudio del problema hasta la fecha<br/>Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.<br/>Registrar todas las incidencias que tengan abiertas en listados fuera de cges (papel, excel, etc), y que no se consigan resolver en el momento de salida.<br/>Este listado debe ser taxativamente cero incidencias, y solo en caso muy justificado cabría esta opción.<br/>Preparar un listado de los mismos para presentar en la reunión de PN3.<br/>Estado de extensión a la salida: que está arrancado y que no.<br/>Ámbitos funcionales arrancados y pendientes, grado de arranque, funcionalidades pendientes de arrancar, etc.<br/>Transferencia del conocimiento > Documento de preguntas más frecuentes y errores más comunes que realiza el personal y que el equipo de implantación haya detectado durante los días que ha estado allí. Se deberán especificar las respuestas y correcciones que deban darse y aplicarse en cada caso.<br/>Transferencia del conocimiento > Peticiones de mejora realizadas por el centro durante el proceso de implantación. Se deberán registrar en cges por parte del equipo de implantación todas estas mejoras para que puedan ser convenientemente gestionadas. Del catálogo de mejoras registradas, se generará listado en esta actividad, que será presentado en la sesión de transferencia del conocimiento (siguiente actividad).<br/>En esta actividad por tanto procederemos a la elaboración y empaquetado de dicha documentación. | C
IMPLANTACÓN | ACT-PN3-GEST-3 | Informe de Lecciones Aprendidas | Con ánimo de por un lado, no cometer los mismos errores o en la medida de lo posible mejorar o evitar riesgos, y por otro, asegurarnos que se replica lo que sí se ha hecho bien, me gustaría que cada uno me pasaseis para este vienes un informe de las lecciones aprendidas que vosotros hayáis detectado -que pueden ser de otras áreas- u os haya afectado directamente a vuestra área o producto durante el desarrollo, implantación, arranque y piloto de AU.<br/>Se trata de identificar:<br/>1. El hecho objetivo de lo que ha pasado<br/>2. La causa(s) o lo que uno crea puede ser la causa que ha provocado que eso ocurra<br/>3. Analizando el hecho objetivo, que se extrae como lección para futuras implantaciones<br/>4. Propuesta de mecanismo para implementar esa lección. | C
IMPLANTACÓN | ACT-PN3-GEST-2 | Sesión de transferencia a n3 y cges | Durante esta fase se protocolarizará el paso del servicio de implantación al soporte n3. Para este proceso se debe hacer entrega de toda aquella documentación, informes de estado, y demás información previamente acordada con los n3.<br/><br/>Soporte n3, recepcionará dicha información, que deberá analizar y verificar.<br/><br/>Por último, en el ámbito de esta actividad, se lleva a cabo un comité específico de paso a n3 donde el soporte n3 puede solicitar aclaración sobre la documentación facilitada y la subsanación de posibles deficiencias, dando como resultado final la aprobación formal del paso a n3 del centro implantado. | I
RECEPCIÓN | ACT-AI-FUNC-2 | Recuperar información de complejidad de la OTI | Actividad opcional, necesaria según la solución digital a implantar. Implicará generación de Jira para: - Solicitud de complejidad de solución recepcionada - Confirmar integraciones identificadas en documentación con la información de la OTI | R