## HOSPITALES
MCMI1.0 |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | IMPLANTACIÓN | [5 empty] | CENTRO |  |  | STIC | [5 empty] | N3 Herramientas |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | JP | F/C | FORM | MIGRA | INTE | SIST | TIC | CYS | FUNC | JP | SIST | OTI | MODCENTRAL | FUNC | CGES | NUENA | SUST | TERCER
APS |  | FUNC | [ACT-APS-FUNC-3] |  |  | [ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación | [15 empty] | 1 |  | 1 | Migración Minsait o proveedor de herramienta? Impacta en Estimaciones/ recursos y puede varíar en el Origen -> Accesos a entornos…(no se puede reutilizar) | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; STIC JP; STIC OTI
|  |  | Entrega Entornos RP |  | [ACT-APS-SIST-2.4] | [ACT-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos | [18 empty] | Incorporar Cronograna como plantilla o informe requerido. Entornos propuestos MCMI: PRE(RP; FORM; VAL); PRO | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.1] | [ACT-APS-SIST-2.1] Entregar entornos para RP | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.2] | [ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicacions para entornos de RP | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE to IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.3] | [ACT-APS-SIST-2.3] Verificar entrega de los entornos para RP | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP to STIC OTI
|  | GEST | [ACT-APS-GEST-3] |  |  | [ACT-APS-GEST-3] klck-off de Subdirectores (STIC y funcional) | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; STIC JP; STIC OTI
|  |  | [ACT-APS-GEST-1] |  |  | [ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-APS-GEST-2] |  |  | [ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP | [18 empty] | Nuestra propuesta es que se haga sesiones con sus circuitos actuales de trabajo, y una vez tengamos el entorno confirmado y configurado de la forma que necesitan, validar con ellos. | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-APS-GEST-4] |  |  | [ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO FUNC to STIC JP
Reingeniería de procesos |  |  | Sesiones RP nuevos circuitos |  | [ACT-RP-FUNC-3.4] | [ACT-RP-FUNC-3.4] Enfermeria | [18 empty] | Las sesiones pueden variar según herramienta involucrada en la implantación | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.3] | [ACT-RP-FUNC-3.3] Facultativos | [18 empty] | El número de recursos varían según circuitos involucrados y necesidades | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.2] | [ACT-RP-FUNC-3.2] Admisión | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.1] | [ACT-RP-FUNC-3.1] Urgencia | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FUNC-5] |  |  | [ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-RP-FUNC-6] |  |  | [ACT-RP-FUNC-6] Definir Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FUNC-8] |  |  | [ACT-RP-FUNC-8] Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | FORM | [ACT-RP-FORM-1] |  |  | [ACT-RP-FORM-1] Transferencia del conocimiento > Actividades de fase PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | [ACT-RP-FORM-2] |  |  | [ACT-RP-FORM-2] Estimar esfuerzo necesario formación usuarios finales | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FORM-3] |  |  | [ACT-RP-FORM-3] Entregar requisitos equipamiento formación | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  | MIGR | [ACT-RP-MIGR-3] |  |  | [ACT-RP-MIGR-3] Definir Plan de Pruebas de migración Cualitativas (catas) | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-RP-MIGR-4] |  |  | [ACT-RP-MIGR-4] Definir Plan de Pruebas de migración Cuantitativas | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | INTE | [ACT-RP-INTE-3] |  |  | [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-RP-INTE-4] |  |  | [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; STIC OTI
|  | SIST | [ACT-RP-SIST-1] |  |  | [ACT-RP-SIST-1] Entregar requisitos mínimos | bar: CENTRO TIC; STIC JP
|  | AYED | [ACT-RP-AYED-1] |  |  | [ACT-RP-AYED-1] Inventariar sistemas de explotación afectados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | [ACT-RP-AYED-2] |  |  | [ACT-RP-AYED-2] Analizar cobertura de los procesos de explotación de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; STIC JP
|  | GEST | [ACT-RP-GEST-8] |  |  | [ACT-RP-GEST-8] HITO. Comienzo trabajo equipo implantacion | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; STIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-1] |  |  | [ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance | bar: CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-2] |  |  | [ACT-RP-GEST-2] Identificar riesgos | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-5] |  |  | [ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-6] |  |  | [ACT-RP-GEST-6] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-7] |  |  | [ACT-RP-GEST-7] Elaborar cronograma implantación | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP; STIC OTI
Preimplantación |  | FUNC | [ACT-PRE-FUNC-1] |  |  | [ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física | [12 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | Pecesos de autenticación |  | [ACT-PRE-FUNC-3.1] | [ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autentificación a través de MACO | [12 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC
|  |  | Parametrización |  | [ACT-PRE-FUNC-5.3] | [ACT-PRE-FUNC-5.3] Definir mapeos de tablas maestras | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC to CENTRO FUNC; STIC OTI
|  |  | [ACT-PRE-FUNC-7] |  |  | [ACT-PRE-FUNC-7] Implementar optimizaciones como resulado de los planes de sistema | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
|  | FORM | [ACT-PRE-FORM-1] |  |  | [ACT-PRE-FORM-1] Definir Plan de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-FORM-2] |  |  | ACT-PRE-FORM-2] Preparar material de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM
|  |  | [ACT-PRE-FORM-3] |  |  | ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-FORM-4] |  |  | [ACT-PRE-FORM-4] TC > formación a responsables TIC del centro / cges | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; STIC OTI
|  | MIGR | [ACT-PRE-MIGR-4] |  |  | [ACT-PRE-MIGR-4] Establecer subconjunto de datos para las pruebas de migración unitarias | [16 empty] | 1 | bar: CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | SIST | [ACT-PRE-SIST-1] |  |  | [ACT-PRE-SIST-1] Publicar accesos al Sistema para formación | bar: IMPLANTACIÓN F/C to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-SIST-2] |  |  | [ACT-PRE-SIST-2] Certificar requisitos hardware mínimos puestos de usuario | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-PRE-SIST-3] |  |  | [ACT-PRE-SIST-3] Certificar infraestructura necesaria para formación | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | Creación maqueta master de entornos |  | [ACT-PRE-SIST-4.1] | [ACT-PRE-SIST-4.1] Soporte creación bbdd | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.2] | [ACT-PRE-SIST-4.2] Soporte creación master software base servidor | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.3] | [ACT-PRE-SIST-4.3] Validación creación bbdd | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.4] | [ACT-PRE-SIST-4.4] Validación creación master software base servidor | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.5] | [ACT-PRE-SIST-4.5] Validación básica funcional creación entorno | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN SIST
|  |  | Entrega Entornos PRE |  | [ACT-PRE-SIST-5.1] | [ACT-PRE-SIST-5.1] Entregar entornos para PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC JP; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.2] | [ACT-PRE-SIST-5.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRE | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.3] | [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; STIC JP to STIC SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.4] | [ACT-PRE-SIST-5.4] Precarga con juego de datos del entorno de PRE | [15 empty] | 1 | bar: STIC JP
|  |  | [ACT-PRE-SIST-6] |  |  | [ACT-PRE-SIST-6] Ejecutar Plan de Pruebas de Sistemas (pruebas estrés del producto) | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
|  |  | Entrega entornos PRO |  | [ACT-PRE-SIST-7.1] | [ACT-PRE-SIST-7.1] Entregar entornos para PRO | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST to CENTRO TIC; STIC JP; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.2] | [ACT-PRE-SIST-7.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRO | bar: IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.5] | [ACT-PRE-SIST-7.5] Nivelar versión a la última disponible | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.3] | [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
|  | AYED | [ACT-PRE-AYED-1] |  |  | [ACT-PRE-AYED-1] Adecuar los procesos de explotación de datos afectados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-PRE-GEST-1] |  |  | [ACT-PRE-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-3] |  |  | [ACT-PRE-GEST-3] Controlar los riesgos | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-4] |  |  | [ACT-PRE-GEST-4] Hito. Verificación disponibilidad versión de producto requerida | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; STIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-5] |  |  | [ACT-PRE-GEST-5] Informar cambios incluidos en la versión | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC JP
Implantación |  | FUNC | PRE | Parametrización | [ACT-IMP-FUNC-1.1.1] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.1] Generación de script y herramientas de parametrización por lotes | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.2] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.2] Testing scripts y herramientas de parametrización por lotes. Cálculo de tamaño de ventana de tiempo necesario | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.3] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.3] Parametrizar conectividad de los entornos en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.4] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.5] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.6] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.6] Verificar modificaciones sobre el aplicativo en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE
|  |  |  | Certificar circuitos | [ACT-IMP-FUNC-1.2.1] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.1] Validación del alcance | [18 empty] | Aqui podría validarse un alcance con usuarios referentes | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.2] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.2] Verificación del alcance. Soporte a las pruebas funcionales | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE to IMPLANTACIÓN SIST; STIC JP
|  |  | PRO | Parametrización | [ACT-IMP-FUNC-2.1.1] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.1] Parametrización conectividad de los entornos en PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.2] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.2] Trasladar parametrización funcional a PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.3] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.3] Trasladar modificaciones sobre el aplicativo en PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | FORM | Impartir seión de formación |  | [ACT-IMP-FORM-1.1] | [ACT-IMP-FORM-1.1] Impartir sesiones de formación a Formadores | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FORM-1.2] | [ACT-IMP-FORM-1.2] Impartir sesiones de formación a usuarios finales | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FORM-1.3] | [ACT-IMP-FORM-1.3] Semana de contingencia | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-IMP-FORM-2] |  |  | [ACT-IMP-FORM-2] Generar Informe final actividades de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; STIC JP
|  | MIGR | Validar proceso migración (catas) en PRE |  | [ACT-IMP-MIGR-1.1] | [ACT-IMP-MIGR-1.1] Extraer y transformar los datos para las catas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-1.3] | [ACT-IMP-MIGR-1.3] Cargar los datos activos en PRE | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-1.4] | [ACT-IMP-MIGR-1.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración Cualitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-1.5] | [ACT-IMP-MIGR-1.5] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | Simulación migración PRO |  | [ACT-IMP-MIGR-3.3] | [ACT-IMP-MIGR-3.3] Configuración entorno de PRO prueba simulación de migración | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA to IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-3.4] | [ACT-IMP-MIGR-3.4] Simulación de migración en PRO y medición de tiempos | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA
|  |  | Migrar datos pasivos en PRO |  | [ACT-IMP-MIGR-2.1] | [ACT-IMP-MIGR-2.1] Extraer y transformar los datos históricos | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-2.3] | [ACT-IMP-MIGR-2.3] Cargar los datos históricos en PRO | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-2.4] | [ACT-IMP-MIGR-2.4] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-2.5] | [ACT-IMP-MIGR-2.5] Generar ficheros pasivo para sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-MIGR-2.6] | [ACT-IMP-MIGR-2.6] Actualizar información en sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  | IMP | PRE |  | [ACT-IMP-INTE-1.1] | ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.2] | [ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.3] | [ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.4] | [ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | PRO |  | [ACT-IMP-INTE-2.2] | [ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE to CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.3] | [ACT-IMP-INTE-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.4] | [ACT-IMP-INTE-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.5] | [ACT-IMP-INTE-2.5] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  | SIST | [ACT-IMP-SIST-5] |  |  | [ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot de los sistemas en producción previos (creación bbdd y carga de datos) | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-1] |  |  | [ACT-IMP-SIST-1] Publicar accesos al Sistema en producción | bar: IMPLANTACIÓN F/C to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-2] |  |  | [ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-6] |  |  | [ACT-IMP-SIST-6] Informar cambios incluidos en la versión | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC JP
|  | AYED | [ACT-IMP-AYED-1] |  |  | [ACT-IMP-AYED-1] Validar los procesos de explotación de datos afectados | bar: IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-AYED-2] |  |  | [ACT-IMP-AYED-2] Publicar los nuevos procesos de explotación de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; STIC JP
|  | GEST | [ACT-IMP-GEST-1] |  |  | [ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-2] |  |  | [ACT-IMP-GEST-2] Controlar los riesgos | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-3] |  |  | [ACT-IMP-GEST-3] Definir el Plan de arranque | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP; STIC OTI
|  |  | [ACT-IMP-GEST-4] |  |  | [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-8] |  |  | [ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantacion | [14 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-5] |  |  | [ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-10] |  |  | [ACT-IMP-GEST-10] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; STIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-9] |  |  | [ACT-IMP-GEST-9] HITO. Entrega producto versión definitiva | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC JP
Arranque | Previa | FUNC | [ACT-ARR-PREV-1.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | SIST | [ACT-ARR-PREV-2.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino | bar: IMPLANTACIÓN JP
|  |  | [ACT-ARR-PREV-2.2] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-PREV-2.3] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.3] Deshabilitar acceso a entornos formativos | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO CYS
|  | GEST | [ACT-ARR-PREV-3.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-PREV-3.2] |  |  | [ACT-ARR-PREV-3.2] Desplegar elementos del plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
| Transición | FUNC | [ACT-ARR-TRAN-1.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-1.1] Ejecutar procesos de obtención de datos del sistema origen datos para el Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | MIGR | [ACT-ARR-TRAN-2.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO CYS
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.3] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC; STIC SIST
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.4] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.5] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.6] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.7] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.8] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  | INTE | [ACT-ARR-TRAN-3.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; STIC OTI
|  | SIST | [ACT-ARR-TRAN-4.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.4] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.3] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.3] Realizar copias de seguridad de los sistemas origen | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-ARR-TRAN-5.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
| Arranque | FUNC | [ACT-ARR-ARR-1.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-1.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-1.5] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | INTE | [ACT-ARR-ARR-2.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.2] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros que arranquen en esta fase | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.6] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.7] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | IMPLANTACIÓN JP: 1; IMPLANTACIÓN INTE: 1; STIC OTI: S ¿Pruebas = Validación? |  |  |  |  | 1 | 1
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.4] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  | SIST | [ACT-ARR-ARR-3.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-ARR-3.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-ARR-3.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGRA to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  | GEST | [ACT-ARR-ARR-4.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-ARR-4.4] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-4.5] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque | [14 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP; STIC OTI
| Post-arranque | FUNC | [ACT-ARR-POST-1.1] |  |  | [ACT-ARR-POST-1.1] Configurar el sistema con posterioridad al arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  | MIGR | [ACT-ARR-POST-6.17] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.17] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.18] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.18] Preparar los sistemas destino para la carga de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.19] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.19] Extraer y transformar los datos activos de los sistemas origen | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.20] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.20] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.21] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.21] Cargar los datos activos en PRO | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.22] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.22] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.23] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.23] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-6.24] |  |  | [ACT-ARR-POST-6.24] Actualizar información en sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  | INTE | [ACT-ARR-POST-5.14] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGRA; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.15] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.15] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.16] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.17] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.18] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; STIC OTI
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.19] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  | GEST | [ACT-ARR-POST-3.1] |  |  | [ACT-ARR-POST-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.4 Post-Arranque | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-ARR-POST-3.2] |  |  | [ACT-ARR-POST-3.2] Comunicar finalización proceso de post-arranque | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC JP; STIC OTI
Consolidación |  | SIST | [ACT-CON-SIST-1] |  |  | [ACT-CON-SIST-1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-CON-GEST-1] |  |  | [ACT-CON-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-CON-GEST-2] |  |  | [ACT-CON-GEST-2] Informes cuantitativos de actividad
|  |  | [ACT-CON-GEST-3] |  |  | [ACT-CON-GEST-3] Informes Cualitativos de actividad
|  |  | [ACT-CON-GEST-4] |  |  | [ACT-CON-GEST-4] Soporte a usuarios finales | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN SIST
|  |  | [ACT-CON-GEST-5] |  |  | [ACT-CON-GEST-5] Corrección de incidencias instiu
Extensión |  | FUNC | [ACT-EXT-FUNC-1] |  |  | [ACT-EXT-FUNC-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | FORM | [ACT-EXT-FORM-1] |  |  | [ACT-EXT-FORM-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área formación
|  | MIGR | [ACT-EXT-MIGR-1] |  |  | [ACT-EXT-MIGR-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área migración
|  | INTE | [ACT-EXT-INTE-1] |  |  | [ACT-EXT-INTE-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área integración | bar: STIC OTI
|  | SIST | [ACT-EXT-SIST-1] |  |  | [ACT-EXT-SIST-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área sistemas
|  | GEST | [ACT-EXT-GEST-1] |  |  | [ACT-EXT-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to STIC JP
|  |  | [ACT-PN3-GEST-1] |  |  | [ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to CENTRO TIC; CENTRO FUNC to STIC OTI
|  |  | [ACT-PN3-GEST-3] |  |  | [ACT-PN3-GEST-3] Informe de Lecciones Aprendidas | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to STIC OTI
|  |  | [ACT-PN3-GEST-2] |  |  | [ACT-PN3-GEST-2] Sesión de transferencia a n3 y cges | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; STIC JP to STIC OTI

## ATHOS (sin migr)
MCMI1.0 |  |  | ACTIVIDADES |  |  |  | IMPLANTACIÓN | [5 empty] | CENTRO |  |  | DGSIC | [5 empty] | N3 Herramientas |  |  | OBSERVACIONES
[7 empty] | JP | F/C | FORM | MIGR | INTE | SIST | TIC | CYS | FUNC | JP | SIST | OTI | MODCENTRAL | FUNC | CGES | NUENA | SUST | TERCER
APS |  | FUNC | [ACT-APS-FUNC-3] |  |  | [ACT-APS-FUNC-3] Analizar estado situación inicial del hospital para la implantación | [15 empty] | 1 |  | 1 | Quieren migración? hasta ahora no se ha migrado ATHOS. Si es así se parece más a plantilla HOSPITALES. Plantilla sin Migración de tratamientos. Si se considera la recuperación (lo más automatizada posible) de catálogos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  |  | Entrega Entornos RP |  | [ACT-APS-SIST-2.4] | [ACT-APS-SIST-2.4] Solicitar despliegue de entornos | [18 empty] | Cronograna Entornos: PRE(RP, FORM); PRO. Los entornos para ATHOS los siguen gestionando los provinciales? | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.1] | [ACT-APS-SIST-2.1] Entregar entornos para RP | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.2] | [ACT-APS-SIST-2.2] Gestionar apertura de comunicacions para entornos de RP | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE to IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-APS-SIST-2.3] | [ACT-APS-SIST-2.3] Verificar entrega de los entornos para RP | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP to DGSIC SIST
|  | GEST | [ACT-APS-GEST-3] |  |  | [ACT-APS-GEST-3] klck-off de Subdirectores (DGSIC y funcional) | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  |  | [ACT-APS-GEST-1] |  |  | [ACT-APS-GEST-1] Identificar Interesados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-APS-GEST-2] |  |  | [ACT-APS-GEST-2] Reunión de preparación y definición calendario de sesiones de RP | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-APS-GEST-4] |  |  | [ACT-APS-GEST-4] HITO. Entrega producto versión visualizable | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO FUNC to DGSIC JP
[6 empty] | Sesiones sobre sus circuitos actuales, incluso ver in situ | IMPLANTACIÓN F/C: 2 | [6 empty] | Nueva plantilla de definición para ATHOS
Reingeniería de procesos |  |  | Sesiones RP nuevos circuitos |  | [ACT-RP-FUNC-3.4] | [ACT-RP-FUNC-3.4] Enfermeria | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.3] | [ACT-RP-FUNC-3.3] Facultativos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.2] | [ACT-RP-FUNC-3.2] Admisión | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[6 empty] | FARMACIA | IMPLANTACIÓN F/C: 2
[5 empty] | [ACT-RP-FUNC-3.1] | [ACT-RP-FUNC-3.1] Urgencia | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FUNC-5] |  |  | [ACT-RP-FUNC-5] Verificar estado inicial | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-FUNC-6] |  |  | [ACT-RP-FUNC-6] Definir Plan de Pruebas de Aceptación del Sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FUNC-8] |  |  | [ACT-RP-FUNC-8] Definir Plan de Pruebas Funcionales de los circuitos | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | FORM | [ACT-RP-FORM-1] |  |  | [ACT-RP-FORM-1] Transferencia del conocimiento > Actividades de fase PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | [ACT-RP-FORM-2] |  |  | [ACT-RP-FORM-2] Estimar esfuerzo necesario formación usuarios finales | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-RP-FORM-3] |  |  | [ACT-RP-FORM-3] Entregar requisitos equipamiento formación | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  | INTE | [ACT-RP-INTE-3] |  |  | [ACT-RP-INTE-3] Definir Plan de Pruebas de conectividad de integraciones | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-RP-INTE-4] |  |  | [ACT-RP-INTE-4] Definir Plan de Pruebas funcionales de las integraciones | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  | SIST | [ACT-RP-SIST-1] |  |  | [ACT-RP-SIST-1] Entregar requisitos mínimos | bar: CENTRO TIC; DGSIC JP
|  | AYED | [ACT-RP-AYED-1] |  |  | [ACT-RP-AYED-1] Inventariar sistemas de explotación afectados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | [ACT-RP-AYED-2] |  |  | [ACT-RP-AYED-2] Analizar cobertura de los procesos de explotación de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  | GEST | [ACT-RP-GEST-8] |  |  | [ACT-RP-GEST-8] HITO. Comienzo trabajo equipo implantacion | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-1] |  |  | [ACT-RP-GEST-1] Presentar MCI. Visión y Alcance | bar: CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-2] |  |  | [ACT-RP-GEST-2] Identificar riesgos | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-5] |  |  | [ACT-RP-GEST-5] Elaborar Informe Reingeniería de Procesos | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-6] |  |  | [ACT-RP-GEST-6] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios | [13 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-RP-GEST-7] |  |  | [ACT-RP-GEST-7] Elaborar cronograma implantación | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
Preimplantación |  | FUNC | [ACT-PRE-FUNC-1] |  |  | [ACT-PRE-FUNC-1] Adecuar la estructura física | [12 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC to CENTRO CYS
|  |  | Pecesos de autenticación |  | [ACT-PRE-FUNC-3.1] | [ACT-PRE-FUNC-3.1] Preparar procesos de Autentificación a través de MACO | [12 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC
|  |  | Parametrización |  | [ACT-PRE-FUNC-5.3] | [ACT-PRE-FUNC-5.3] Definir mapeos de tablas maestras | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC to CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-FUNC-7] |  |  | [ACT-PRE-FUNC-7] Implementar optimizaciones como resulado de los planes de sistema | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
|  | FORM | [ACT-PRE-FORM-1] |  |  | [ACT-PRE-FORM-1] Definir Plan de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-FORM-2] |  |  | ACT-PRE-FORM-2] Preparar material de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM
|  |  | [ACT-PRE-FORM-3] |  |  | ACT-PRE-FORM-3] Validar Plan de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-FORM-4] |  |  | [ACT-PRE-FORM-4] TC > formación a responsables TIC del centro / cges | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  | SIST | [ACT-PRE-SIST-1] |  |  | [ACT-PRE-SIST-1] Publicar accesos al Sistema para formación | bar: IMPLANTACIÓN F/C to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-PRE-SIST-2] |  |  | [ACT-PRE-SIST-2] Certificar requisitos hardware mínimos puestos de usuario | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-PRE-SIST-3] |  |  | [ACT-PRE-SIST-3] Certificar infraestructura necesaria para formación | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | Creación maqueta master de entornos |  | [ACT-PRE-SIST-4.1] | [ACT-PRE-SIST-4.1] Soporte creación bbdd | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.2] | [ACT-PRE-SIST-4.2] Soporte creación master software base servidor | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.3] | [ACT-PRE-SIST-4.3] Validación creación bbdd | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.4] | [ACT-PRE-SIST-4.4] Validación creación master software base servidor | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-4.5] | [ACT-PRE-SIST-4.5] Validación básica funcional creación entorno | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE to IMPLANTACIÓN SIST
|  |  | Entrega Entornos PRE |  | [ACT-PRE-SIST-5.1] | [ACT-PRE-SIST-5.1] Entregar entornos para PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP; DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.2] | [ACT-PRE-SIST-5.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRE | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.3] | [ACT-PRE-SIST-5.3] Verificar entrega de los entornos para PRE | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; DGSIC JP to DGSIC SIST
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-5.4] | [ACT-PRE-SIST-5.4] Precarga con juego de datos del entorno de PRE | [15 empty] | 1 | bar: DGSIC JP
|  |  | [ACT-PRE-SIST-6] |  |  | [ACT-PRE-SIST-6] Ejecutar Plan de Pruebas de Sistemas (pruebas estrés del producto) | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
|  |  | Entrega entornos PRO |  | [ACT-PRE-SIST-7.1] | [ACT-PRE-SIST-7.1] Entregar entornos para PRO | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST to CENTRO TIC; DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.2] | [ACT-PRE-SIST-7.2] Gestionar apertura de comunicaciones para entornos PRO | bar: IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.5] | [ACT-PRE-SIST-7.5] Nivelar versión a la última disponible | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-PRE-SIST-7.3] | [ACT-PRE-SIST-7.3] Verificar entrega de los entornos para PRO | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
|  | AYED | [ACT-PRE-AYED-1] |  |  | [ACT-PRE-AYED-1] Adecuar los procesos de explotación de datos afectados | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-PRE-GEST-1] |  |  | [ACT-PRE-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-3] |  |  | [ACT-PRE-GEST-3] Controlar los riesgos | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-4] |  |  | [ACT-PRE-GEST-4] Hito. Verificación disponibilidad versión de producto requerida | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; DGSIC JP
|  |  | [ACT-PRE-GEST-5] |  |  | [ACT-PRE-GEST-5] Informar cambios incluidos en la versión | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; DGSIC JP
Implantación |  | FUNC | PRE | Parametrización | [ACT-IMP-FUNC-1.1.1] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.1] Generación de script y herramientas de parametrización por lotes | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.2] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.2] Testing scripts y herramientas de parametrización por lotes. Cálculo de tamaño de ventana de tiempo necesario | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.3] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.3] Parametrizar conectividad de los entornos en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.4] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.4] Parametrizar funcionalmente los entornos en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.5] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.5] Implementar modificaciones sobre el aplicativo en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.6] | [ACT-IMP-FUNC-1.1.6] Verificar modificaciones sobre el aplicativo en PRE | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE
|  |  |  | Certificar circuitos | [ACT-IMP-FUNC-1.2.1] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.1] Validación del alcance | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.2] | [ACT-IMP-FUNC-1.2.2] Verificación del alcance. Soporte a las pruebas funcionales | [13 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE to IMPLANTACIÓN SIST; DGSIC JP
|  |  | PRO | Parametrización | [ACT-IMP-FUNC-2.1.1] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.1] Parametrización conectividad de los entornos en PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.2] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.2] Trasladar parametrización funcional a PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.3] | [ACT-IMP-FUNC-2.1.3] Trasladar modificaciones sobre el aplicativo en PRO | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | FORM | Impartir seión de formación |  | [ACT-IMP-FORM-1.1] | [ACT-IMP-FORM-1.1] Impartir sesiones de formación a Formadores | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FORM-1.2] | [ACT-IMP-FORM-1.2] Impartir sesiones de formación a usuarios finales | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO FUNC
[5 empty] | [ACT-IMP-FORM-1.3] | [ACT-IMP-FORM-1.3] Semana de contingencia | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC to CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-IMP-FORM-2] |  |  | [ACT-IMP-FORM-2] Generar Informe final actividades de formación | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  | IMP | PRE |  | [ACT-IMP-INTE-1.1] | ACT-IMP-INTE-1.1] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.2] | [ACT-IMP-INTE-1.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.3] | [ACT-IMP-INTE-1.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-1.4] | [ACT-IMP-INTE-1.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | PRO |  | [ACT-IMP-INTE-2.2] | [ACT-IMP-INTE-2.2] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE to CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.3] | [ACT-IMP-INTE-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas de conectividad de integraciones (no ESB) | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.4] | [ACT-IMP-INTE-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
[5 empty] | [ACT-IMP-INTE-2.5] | [ACT-IMP-INTE-2.5] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  | SIST | [ACT-IMP-SIST-5] |  |  | [ACT-IMP-SIST-5] Crear snapshot de los sistemas en producción previos (creación bbdd y carga de datos) | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-1] |  |  | [ACT-IMP-SIST-1] Publicar accesos al Sistema en producción | bar: IMPLANTACIÓN F/C to IMPLANTACIÓN FORM; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-2] |  |  | [ACT-IMP-SIST-2] Nivelar sistema a la versión acordada para la implantación | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-SIST-6] |  |  | [ACT-IMP-SIST-6] Informar cambios incluidos en la versión | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; DGSIC JP
|  | AYED | [ACT-IMP-AYED-1] |  |  | [ACT-IMP-AYED-1] Validar los procesos de explotación de datos afectados | bar: IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-IMP-AYED-2] |  |  | [ACT-IMP-AYED-2] Publicar los nuevos procesos de explotación de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  | GEST | [ACT-IMP-GEST-1] |  |  | [ACT-IMP-GEST-1] Dar Seguimiento y Control a los Trabajos del Proyecto | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-2] |  |  | [ACT-IMP-GEST-2] Controlar los riesgos | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-3] |  |  | [ACT-IMP-GEST-3] Definir el Plan de arranque | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-4] |  |  | [ACT-IMP-GEST-4] Definir el Plan de comunicación | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-8] |  |  | [ACT-IMP-GEST-8] Ejecutar Plan de comunicación fase implantacion | [14 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-5] |  |  | [ACT-IMP-GEST-5] Definir e implementar el Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-10] |  |  | [ACT-IMP-GEST-10] Enviar de Peticiones Cambios / Mejoras al Comité de Cambios | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  |  | [ACT-IMP-GEST-9] |  |  | [ACT-IMP-GEST-9] HITO. Entrega producto versión definitiva | [15 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; DGSIC JP
Arranque | Previa | FUNC | [ACT-ARR-PREV-1.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-1.1] Ejecutar verificaciones previas al arranque en entorno origen | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | SIST | [ACT-ARR-PREV-2.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.1] Realizar copias de seguridad de los sistemas destino | bar: IMPLANTACIÓN JP
|  |  | [ACT-ARR-PREV-2.2] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.2] Verificar que los sistemas están listos para el arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP
|  |  | [ACT-ARR-PREV-2.3] |  |  | [ACT-ARR-PREV-2.3] Deshabilitar acceso a entornos formativos | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO CYS
|  | GEST | [ACT-ARR-PREV-3.1] |  |  | [ACT-ARR-PREV-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.1 | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-PREV-3.2] |  |  | [ACT-ARR-PREV-3.2] Desplegar elementos del plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
| Transición | FUNC | [ACT-ARR-TRAN-1.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-1.1] Ejecutar procesos de obtención de datos del sistema origen datos para el Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | MIGR | [ACT-ARR-TRAN-2.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.1] Preparar los sistemas origen para la extracción de datos | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.2] Preparar los sistemas destino para la carga de datos | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO CYS
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.3] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.3] Extraer y transformar los datos activos | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC; CENTRO FUNC; DGSIC SIST
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.4] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.4] Validar los ficheros o soportes de datos obtenidos | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.5] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.5] Cargar los datos activos en PRO | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.6] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.6] Ejecutar el Plan de Pruebas de migración cuantitativas | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.7] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.7] Generar ficheros activo para sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.8] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-2.8] Actualizar información en sistemas terceros integrados | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  | INTE | [ACT-ARR-TRAN-3.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.1] Detener mensajería de integraciones obsoletas tras el arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-3.2] Encolar mensajería de integraciones afectadas durante la fase de transición | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; DGSIC OTI
|  | SIST | [ACT-ARR-TRAN-4.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.1] Activar modo transición en los sistemas origen | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.2] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.2] Activar modo transición en los sistemas afectados y en las comunicaciones | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.4] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.4] Desplegar modificaciones necesarias sobre sistema origen | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.3] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-4.3] Realizar copias de seguridad de los sistemas origen | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-ARR-TRAN-5.1] |  |  | [ACT-ARR-TRAN-5.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.2 Transición | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
| Arranque | FUNC | [ACT-ARR-ARR-1.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.2] Ejecutar Plan de pruebas de aceptación del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-1.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.3] Ejecutar Plan de pruebas de apagado sobre sistemas origen | [16 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-1.5] |  |  | [ACT-ARR-ARR-1.5] Actualizar en el sistema la información recogida en los elementos del Plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  | INTE | [ACT-ARR-ARR-2.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.1] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros que arranquen en esta fase | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.2] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros que arranquen en esta fase | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.6] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.6] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.7] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.7] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.3] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  |  | [ACT-ARR-ARR-2.4] |  |  | [ACT-ARR-ARR-2.4] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  | SIST | [ACT-ARR-ARR-3.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-3.2] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.2] Activar modo definitivo en los sistemas origen | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-ARR-3.3] |  |  | [ACT-ARR-ARR-3.3] Activar modo Abierto en los sistemas afectados y en las comunicaciones | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN MIGR to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
|  | GEST | [ACT-ARR-ARR-4.1] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.3 Arranque | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-ARR-4.4] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.4] Recoger elementos desplegados del plan de Transición | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; CENTRO TIC; CENTRO FUNC
|  |  | [ACT-ARR-ARR-4.5] |  |  | [ACT-ARR-ARR-4.5] Comunicar finalización proceso de arranque | [14 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
| Post-arranque | FUNC | [ACT-ARR-POST-1.1] |  |  | [ACT-ARR-POST-1.1] Configurar el sistema con posterioridad al arranque | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C
|  | INTE | [ACT-ARR-POST-5.14] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.14] Arrancar procesos de integración de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN MIGR; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.15] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.15] Desencolar mensajería de integraciones de sistemas terceros dependientes que arranquen en esta fase | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.16] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.16] Configurar módulos corporativos para su integración con el sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN F/C; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.17] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.17] Configurar sistemas terceros para su integración con el sistema | [17 empty] | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.18] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.18] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  |  | [ACT-ARR-POST-5.19] |  |  | [ACT-ARR-POST-5.19] Ejecutar Plan de Pruebas funcionales de las integraciones (no ESB) | [16 empty] | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE
|  | GEST | [ACT-ARR-POST-3.1] |  |  | [ACT-ARR-POST-3.1] Ejecutar Plan de comunicación subfase 5.4 Post-Arranque | [14 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-ARR-POST-3.2] |  |  | [ACT-ARR-POST-3.2] Comunicar finalización proceso de post-arranque | [15 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC JP
Consolidación |  | SIST | [ACT-CON-SIST-1] |  |  | [ACT-CON-SIST-1] Monitorizar la capacidad y disponibilidad del sistema | bar: IMPLANTACIÓN JP; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC
|  | GEST | [ACT-CON-GEST-1] |  |  | [ACT-CON-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-CON-GEST-2] |  |  | [ACT-CON-GEST-2] Informes cuantitativos de actividad
|  |  | [ACT-CON-GEST-3] |  |  | [ACT-CON-GEST-3] Informes Cualitativos de actividad
|  |  | [ACT-CON-GEST-4] |  |  | [ACT-CON-GEST-4] Soporte a usuarios finales | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN SIST
|  |  | [ACT-CON-GEST-5] |  |  | [ACT-CON-GEST-5] Corrección de incidencias instiu
Extensión |  | FUNC | [ACT-EXT-FUNC-1] |  |  | [ACT-EXT-FUNC-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | FORM | [ACT-EXT-FORM-1] |  |  | [ACT-EXT-FORM-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | MIGR | [ACT-EXT-MIGR-1] |  |  | [ACT-EXT-MIGR-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | INTE | [ACT-EXT-INTE-1] |  |  | [ACT-EXT-INTE-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | SIST | [ACT-EXT-SIST-1] |  |  | [ACT-EXT-SIST-1] Tareas acordadas para esta fase relativas al área funcional
|  | GEST | [ACT-EXT-GEST-1] |  |  | [ACT-EXT-GEST-1] Dar seguimiento y Control a los trabajos del Proyecto | [13 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to IMPLANTACIÓN FORM; IMPLANTACIÓN INTE; CENTRO TIC to DGSIC JP
|  |  | [ACT-PN3-GEST-1] |  |  | [ACT-PN3-GEST-1] Generación de documentación de estado de situación | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to CENTRO TIC; CENTRO FUNC to DGSIC OTI
|  |  | [ACT-PN3-GEST-3] |  |  | [ACT-PN3-GEST-3] Informe de Lecciones Aprendidas | [12 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP to DGSIC OTI
|  |  | [ACT-PN3-GEST-2] |  |  | [ACT-PN3-GEST-2] Sesión de transferencia a n3 y cges | [13 empty] | 1 | 1 | 1 | bar: IMPLANTACIÓN JP; DGSIC JP to DGSIC OTI
Note on G12: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Nueva plantilla de Definición circuitos del Hos con ATHOS
Note on D13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Estas tareas deben desaparecer