## KPIs
Celdas a actualizar tras sprint planning
Celdas a actualizar tras sprint review
Celdas calculadas automáticamente
[41 empty] | MÉTRICAS PLANIFICACIÓN | [16 empty] | RESUMEN PLANIFICACIÓN |  |  | ENTREGA PUNTOS |  |  | CÁLCULOS AUTOMÁTICOS ENTREGA | [5 empty] | MÉTRICAS CALIDAD |  |  | MÉTRICAS PEOPLE & SATISFACCIÓN SPRINT | [5 empty] | MÉTRICAS ROTACIÓN
Métricas Desarrollo | [40 empty] | Sprint | Disponibilidad media del Equipo | Velocidad esperada del Sprint | Puntos planificados (contenido planificable) | Puntos reservados para contenido no planificable | Puntos totales del Sprint (ptos planif + no planif) | Estimación Deuda Técnica acumulada antes de la finalización del Sprint (sprints anteriores) | Puntos Funcionales | Puntos Bugs y Deuda Técnica | Puntos Incidencia | Puntos Operación | Puntos Otros | % Puntos Funcionales | % Puntos Bugs y Deuda Técnica | % Puntos Incidencia | % Puntos Operación | % Puntos Otros | %Reserva No Planificable | % Total Puntos Funcionales | %Total Puntos No Funcionales | Puntos quemados PLANIFICABLES | Puntos quemados FUERA DE BACKLOG (planificables) | Puntos quemados NO PLANIFICABLES | Puntos totales entregados | %Reserva finalmente necesaria para contenido NO planificable | Desviación estimación contenido planificable (puntos) | Desviación contenido NO planificable (puntos) | Vacía (no tocar) | Desviación TOTAL (Capacidad VS Entregado) | % Cobertura | Pruebas automáticas | Ptos Bugs Pendientes y Deuda Técnica | Satisfacción cliente / PO | Satisfacción equipo | Satisfacción STIC | % Disponibilidad equipo | Velocidad Normalizada | Predictibilidad | Cambio miembros equipo (no contar cambios por ampliación/reducción equipo promovida por el SAS) | Rotación Acumulada último año
[41 empty] | Sp1 | 14 | 48 | 48 | 6.552 | 54.552 | 0 | 36 |  |  |  | 12 | 65.99% | 0% | 0% | 0% | 22% | 12.01% | 65.99% | 22% | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | -45 | -6.552 |  | -51.552 | 15% | NO | 0 | 6 | 6 | 6 | 93.33% | 3.2143 | 5.499% | 0 | 0
[5 empty] | Sp1 | Sp2 | Sp3 | Sp4 | Sp5 | Sp6 | Sp7 | Sp8 | Sp9 | Sp10 | Sp11 | Sp12 | Sp13 | Sp14 | Sp15 | Sp16 | Sp17 | Sp18 | Sp19 | Sp20 | Sp21 | Sp22 | Sp23 | Sp24 | Sp25 | Sp26 | Sp27 | Sp28 | Sp29 | Sp30 | Sp31 | Sp32 | Sp33 | Sp34 | Sp35 | Sp36 | Sp2 | 14 | 42 | 51 | 21 | 72 | 0 | 17 |  | 17 |  | 17 | 23.61% | 0% | 23.61% | 0% | 23.61% | 29.17% | 23.61% | 47.22% | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 21.53% | -51 | -5.5 |  | -56.5 | 15% | NO | 2 | 6 | 6 | 8 | 93.33% | 16.6071 | 21.53% | 0 | 0
| VALOR ENTREGADO | Contenido funcional | <40% | >60% | Sp1: 65.99%; Sp2: 23.61%; Sp3: 44.97%; Sp4: 55.79%; Sp5: 46.48%; Sp6: 25%; Sp7: 25%; Sp8: 40%; Sp9: 23.38%; Sp10: 42.86%; Sp11: 38.89%; Sp12: 44.05%; Sp13: 84.93% | Sp3 | 13.8 | 41.4 | 74 | 8.28 | 82.28 | 2 | 37 |  | 18.5 |  | 18.5 | 44.97% | 0% | 22.48% | 0% | 22.48% | 10.06% | 44.97% | 44.97% | 58 | 0 | 17 | 75 | 20.66% | -16 | 8.72 |  | -7.28 | 20% | NO | 1 | 9 | 9 | 8 | 92% | 81.5217 | 91.15% | 0 | 0
| MEJORA CONTINUA | Reserva no planificable | ≥35% | <20% | Sp1: 12.01%; Sp2: 29.17%; Sp3: 10.06%; Sp4: 9.581%; Sp5: 34.16%; Sp6: 0%; Sp7: 35.29%; Sp8: 20%; Sp9: 27.27%; Sp10: 45.24%; Sp11: 25%; Sp12: 13.1%; Sp13: 15.07% | Sp4 | 8.3 | 24.9 | 23.5 | 2.49 | 25.99 | 3 | 14.5 |  |  | 5 | 4 | 55.79% | 0% | 0% | 19.24% | 15.39% | 9.581% | 55.79% | 34.63% | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0% | -23.49 | -2.49 |  | -25.98 | 25% | SI | 0 | 6 | 3 | 5 | 55.33% | 0.018072 | 0.03848% | 0 | 0
|  | Predictibilidad | <80% | >90% | Sp1: 5.499%; Sp2: 21.53%; Sp3: 91.15%; Sp4: 0.03848%; Sp5: 75.14%; Sp6: 79.41%; Sp7: 79.41%; Sp8: 62.86%; Sp9: 33.77%; Sp10: 95.24%; Sp11: 27.78%; Sp12: 94.05%; Sp13: 82.19% | Sp5 | 21 | 63 | 42.5 | 22.05 | 64.55 | 3 | 30 | 3 | 9.5 |  |  | 46.48% | 4.648% | 14.72% | 0% | 0% | 34.16% | 46.48% | 19.36% | 27.5 | 0 | 21 | 48.5 | 32.53% | -15 | -1.05 |  | -16.05 | 35% | NO | 0 | 9 | 9 | 8 | 140% | 34.6429 | 75.14% | 0 | 0
|  | ∆Velocidad (trimestral) | <0% | > 0% ó <50% | Sp1: N/A; Sp2: N/A; Sp3: N/A; Sp4: N/A; Sp5: 32.71%; Sp6: 32.71%; Sp7: 32.71%; Sp8: 32.71%; Sp9: -8.81%; Sp10: -8.81%; Sp11: -8.81%; Sp12: -8.81%; Sp13: 21.27% | Sp6 | 11.9 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 8.5 |  | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 25% | 0% | 25% | 25% | 25% | 0% | 25% | 75% | 27 | 0 | 0 | 27 | 0% | -7 | 0 |  | -7 | 40% | SI | 1 | 8 | 8 | 8 | 79.33% | 34.0336 | 79.41% | 0 | 0
| SATISFACCIÓN | Satisfacción PO | ≤5 | ≥7 | Sp1: 6; Sp2: 6; Sp3: 9; Sp4: 6; Sp5: 9; Sp6: 8; Sp7: 8; Sp8: 6; Sp9: 6; Sp10: 9; Sp11: 6; Sp12: 10; Sp13: 7 | Sp7 | 11.3 | 34 | 22 | 12 | 34 | 1 | 8.5 | 2.5 | 5.5 |  | 5.5 | 25% | 7.353% | 16.18% | 0% | 16.18% | 35.29% | 25% | 39.71% | 14 | 0 | 13 | 27 | 38.24% | -8 | 1 |  | -7 | 42% | NO | 2 | 8 | 6 | 7 | 75.33% | 35.8407 | 79.41% | 0 | 0
|  | Satisfacción equipo | ≤5 | ≥7 | Sp1: 6; Sp2: 6; Sp3: 9; Sp4: 3; Sp5: 9; Sp6: 8; Sp7: 6; Sp8: 6; Sp9: 6; Sp10: 9; Sp11: 6; Sp12: 8; Sp13: 5 | Sp8 | 11 | 35 | 28 | 7 | 35 | 0.5 | 14 |  | 7 |  | 7 | 40% | 0% | 20% | 0% | 20% | 20% | 40% | 40% | 14 | 0 | 8 | 22 | 22.86% | -14 | 1 |  | -13 | 55% | SI | 2 | 6 | 6 | 7 | 73.33% | 30 | 0.62857 | 0 | 0
|  | Satisfacción STIC | ≤5 | ≥7 | Sp1: 6; Sp2: 8; Sp3: 8; Sp4: 5; Sp5: 8; Sp6: 8; Sp7: 7; Sp8: 7; Sp9: 5; Sp10: 8; Sp11: 5; Sp12: 9; Sp13: 6 | Sp9 | 11.7 | 38.5 | 28 | 10.5 | 38.5 | 2.5 | 9 | 2.5 | 7 | 5 | 4.5 | 23.38% | 6.494% | 18.18% | 12.99% | 11.69% | 27.27% | 23.38% | 49.35% | 9.5 | 0 | 3.5 | 13 | 9.091% | -18.5 | -7 |  | -25.5 | 79.16% | SI | 0 | 6 | 6 | 5 | 78% | 16.6667 | 0.33766 | 0 | 0
| CALIDAD | Pruebas automáticas | NO | SI | [36 empty] | Sp10 | 14 | 42 | 23 | 19 | 42 | 0 | 18 |  | 5 |  |  | 42.86% | 0% | 11.9% | 0% | 0% | 45.24% | 42.86% | 11.9% | 23 | 17 | 0 | 40 | 0% | 17 | -19 |  | -2 | 99.5% | SI | 4 | 9 | 9 | 8 | 93.33% | 42.8571 | 0.95238 | 0 | 0 | bar: Sp1 to Sp13
|  | Cobertura | ≤40% | ≥65% | Sp1: 15%; Sp2: 15%; Sp3: 20%; Sp4: 25%; Sp5: 35%; Sp6: 40%; Sp7: 42%; Sp8: 55%; Sp9: 79.16%; Sp10: 99.5%; Sp11: 100%; Sp12: 83.7%; Sp13: 86.48% | Sp11 | 9.7 | 36 | 27 | 9 | 36 | 4 | 14 |  | 7 |  | 6 | 38.89% | 0% | 19.44% | 0% | 16.67% | 25% | 38.89% | 36.11% | 3 | 0 | 7 | 10 | 19.44% | -24 | -2 |  | -26 | 100% | SI | 3 | 6 | 6 | 5 | 64.67% | 15.4639 | 0.27778 | 1 | 1
[41 empty] | Sp12 | 14 | 42 | 36.5 | 5.5 | 42 | 7 | 18.5 | 7 | 1 | 1 | 9 | 44.05% | 16.67% | 2.381% | 2.381% | 21.43% | 13.1% | 44.05% | 42.86% | 36.5 | 0 | 8 | 44.5 | 19.05% | 0 | 2.5 |  | 2.5 | 83.7% | SI | 0 | 10 | 8 | 9 | 93.33% | 47.6786 | 0.94048 | 0 | 1
| Ref. equipo | Velocidad normalizada |  |  | Sp1: 3.2143; Sp2: 16.6071; Sp3: 81.5217; Sp4: 0.018072; Sp5: 34.6429; Sp6: 34.0336; Sp7: 35.8407; Sp8: 30; Sp9: 16.6667; Sp10: 42.8571; Sp11: 15.4639; Sp12: 47.6786; Sp13: 37.1901 | Sp13 | 12.1 | 36.4 | 31 | 5.5 | 36.5 | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 84.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.07% | 84.93% | 0% | 30 |  |  | 30 | 0% | -1 | -5.5 |  | -6.5 | 86.48% | SI | 1 | 7 | 5 | 6 | 80.67% | 37.1901 | 0.82192 | 0 | 1
|  | Velocidad media trimestral |  |  | Sp1: 3.2143; Sp2: 9.9107; Sp3: 33.7811; Sp4: 25.3403; Sp5: 33.1975; Sp6: 37.5541; Sp7: 26.1338; Sp8: 33.6293; Sp9: 29.1352; Sp10: 31.3411; Sp11: 26.2469; Sp12: 30.6666; Sp13: 35.7974 | Sp14 | [5 empty] | 1 | [32 empty] | 1
[41 empty] | Sp15 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp16 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp17 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp18 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp19 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp20 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp21 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp22 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp23 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp24 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp25 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp26 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp27 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp28 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp29 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp30 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp31 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp32 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp33 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp34 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp35 | [38 empty] | 1
[41 empty] | Sp36 | [38 empty] | 1
Note on AU7: Introducir dato de la celda U8 de la hoja "Capacidad Sprint" (hoja contigua)
Note on AV7: Introducir dato de la celda W8 de la hoja "Capacidad Sprint" (hoja contigua)
Note on AW7: SMO Putos totales planificados durante la Sprint Planning (extraible directamente de JIRA)
Note on AZ7: SMO: Estimación "gruesa" de la deuda técnica restante del backlog
Note on BA7: SMO: Es recomendable añadir una etiqueta en JIRA en cada historia de usuario durante el refinamiento para clasificarlo acordemente
Note on BB7: SMO: Es recomendable añadir una etiqueta en JIRA en cada historia de usuario durante el refinamiento para clasificarlo acordemente
Note on BC7: SMO: Es recomendable añadir una etiqueta en JIRA en cada historia de usuario durante el refinamiento para clasificarlo acordemente
Note on BE7: SMO Esta clasificación recoge todos los puntos que no se corresponden ni con peticiones funcionales, ni con desarrollos técnicos propuestos por la STIC, ni con deuda técnica arrastrada de anteriores sprints
Note on BW7: SMO Parámetro extraible de Sonar
Note on BY7: SMO Puntos de aquellos Bugs que no han podido ser resueltos durante el Sprint. Cada vez que un Bug aparezca en el transcurso de un sprint éste se debe recoger en JIRA en el momento en el que se identifique
Note on BZ7: SMO: Como parte del Sprint Review, es necesario incluir el ejercicio para recoger esta valoración
Note on CA7: SMO: Como parte del Sprint Review, es necesario incluir el ejercicio para recoger esta valoración
Note on CB7: SMO: Como parte del Sprint Review, es necesario incluir el ejercicio para recoger esta valoración

## Capacidad Sprint
DÍAS DEL NUEVO SPRINT |  | 15
VELOCIDAD NORMALIZADA DE REFERENCIA |  | 60
Días de NO disponibilidad del equipo
|  | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Días no disponibles | Días disponibles
| Desarrollador 1 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.375 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 12.75 | Días de disponibilidad media del equipo de desarrollo | 51 | Velocidad esperada del Sprint
| Desarrollador 2 (100%) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.625 | 11.375
| Desarrollador 3 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 13.375
| Desarrollador 4 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 13.375
| Desarrollador 5 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 13.375
| Desarrollador 6 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.625 | 13.375
| Desarrollador 7 (100%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.625 | 12.375
LEYENDA | Formación
Festivo
Vacaciones
Otros
Note on B2: PASO 1 RELLENAR DATOS SPRINT
Note on D3: SMO Velocidad referenciada a un Sprint de 15 días
Note on C8: PASO 2: RELLENAR DATOS INDISPONIBILIDAD DEL EQUIPO
Note on H8: SMO 3 horas de formación
Note on I8: SMO Semana de jornada intensiva: 35 horas en luggar de 40. Notar en este caso como la diferencia de 5 horas se ha repartido entre los 5 días de la semana, de manera que la suma de indisponibilidad es 0,625 que se corresponde exactamente con la fracción de 5/8
Note on R8: SMO Baja
Note on U8: PASO 3 Este sería el dato que introduciríamos en la columna "Disponibilidad media del equipo" (columna AU) de la página KPIs
Note on W8: PASO 4 Este sería el dato que introduciríamos en la columna "Velocidad esperada del Sprint" (columna AV) de la página KPIs
Note on G9: SMO Día completo de formación
Note on H9: SMO Día de vacaciones
Note on R14: SMO Baja

## Reporte Sprint
| REPORTE SPRINT | Sp10
|  |  | RANGO VALORES |  | KPIs | CONSECUCIÓN OBJETIVOS
(sobre 10)
1 | VALOR ENTREGADO | Contenido funcional | <40% | >60% | 42.86% | 1 | 5
2 | MEJORA CONTINUA | Reserva no planificable | ≥35% | <20% | 45.24% | 0 | 3
|  | Predictibilidad | <80% | >90% | 95.24% | 2
|  | ∆Velocidad (trimestral) | <0% | >0% | -8.81% | 0
6 | SATISFACCIÓN | Satisfacción PO | ≤5 | ≥7 | 9 | 2 | 9
|  | Satisfacción equipo | ≤5 | ≥7 | 9 | 2
|  | Satisfacción STIC | ≤5 | ≥7 | 8 | 2
4 | CALIDAD | Pruebas automáticas | NO | SI | SI | 2 | 10
|  | Cobertura | ≤40% | ≥65% | 99.5% | 2
| PROMEDIO SPRINT | [5 empty] | 6.75
NOTAS SCRUM MASTER
Note on G4: SMO Si el valor es rojo suma 0, si es amarillo suma 1 y si es verde suma 2
Note on H4: SMO Es el promedio de la puntuación dada a los KPIs dentro del objetivo