## Calendario recomendado
|  | Calendario | [9 empty] | 2021
Leyenda |  | Mes 1 | [6 empty] | Contenido
Formación Agile |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Orden | Categoría | Sesión
Coordinación STIC |  | 1 C1 | 2 | 3 P1 | 4 | 5 A1 | 6 | 7 | 2 | A1 | Formación Agile en la STIC
Definición Producto |  | 8 C2 | 9 | 10 P2 | 11 | 12 C3 | 13 | 14 | 8 | A2 | Taller de Historias de Usuario
|  | 15 C4 | 16 | 17 C5 | 18 | 19 A2 | 20 | 21 | 10 | A3 | Taller de Uso de JIRA en la STIC
|  | 22 P3 | 23 | 24 A3 | 25 | 26 P4 | 27 | 28 | 0 | C1 | Checklist pre-Sprint 0
|  | 29 C6 | 30 | 31 |  |  |  |  | 3 | C2 | Entrevista de Acuerdos Generales
[9 empty] | 5 | C3 | Entrevista de Acuerdos con Arquitectura
|  | Mes 2 | [6 empty] | 6 | C4 | Entrevista de Acuerdos con la OCA
| Orden CV Digital | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | 7 | C5 | Entrevista de Acuerdos con la OTI
| #5 | [7 empty] | 12 | C6 | Resumen Transformación Ágil
| #7 | [7 empty] | 1 | P1 | Taller de Concepción del Producto
| #10 | [7 empty] | 4 | P2 | Taller de Mapa de Impacto
| #8 | [7 empty] | 9 | P3 | Taller de Mapa de Historias de Usuario
| #15 | [7 empty] | 11 | P4 | Refinamiento
#3
#6
| #12 | Mes 3
| #14 | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do.
#13
#2
#4
#9
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4

## Calendario intensivo
|  | Calendario | [9 empty] | 2021
Leyenda |  | Mes 1 | [6 empty] | Contenido
Formación Agile |  | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | Orden | Categoría | Sesión
Coordinación STIC |  | 1 C1 | 2 P1 | 3 A1 | 4 C2 | 5 P2 | 6 | 7 | 2 | A1 | Formación Agile en la STIC
Definición Producto |  | 8 C3 | 9 C4 | 10 C5 | 11 A2 | 12 P3 | 13 | 14 | 8 | A2 | Taller de Historias de Usuario
|  | 15 A3 | 16 P4 | 17 C6 | 18 | 19 | 20 | 21 | 10 | A3 | Taller de Uso de JIRA en la STIC
|  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 0 | C1 | Checklist pre-Sprint 0
|  | 22: 29; 23: 30; 24: 31 | 3 | C2 | Entrevista de Acuerdos Generales
[9 empty] | 5 | C3 | Entrevista de Acuerdos con Arquitectura
|  | 22: Mes 2 | 6 | C4 | Entrevista de Acuerdos con la OCA
| Orden CV Digital | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do. | 7 | C5 | Entrevista de Acuerdos con la OTI
| #5 | [7 empty] | 12 | C6 | Resumen Transformación Ágil
| #7 | [7 empty] | 1 | P1 | Taller de Concepción del Producto
| #10 | [7 empty] | 4 | P2 | Taller de Mapa de Impacto
| #8 | [7 empty] | 9 | P3 | Taller de Mapa de Historias de Usuario
| #15 | [7 empty] | 11 | P4 | Refinamiento
#3
#6
| #12 | 22: Mes 3
| #14 | Lu. | Ma. | Mi. | Ju. | Vi. | Sá. | Do.
#13
#2
#4
#9
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5